## Лист1
Ежедневный отчет
о выполнении сварочно-монтажных работ
[7 empty] | Месяц: | Сентябрь
[7 empty] | Дата: | 2026-09-15
Заказчик: |  |  | АО «СТНГ»
Проект: |  |  | Обустройство ТЮНГКМ
Участок: |  |  | УПНГ Цех префабрикации
Комплекс: |  |  | Альфа, PCW-300+XG-95
Труба: |  |  | 426х12
Смена: | ПЕРВАЯ СМЕНА |  |  | Смена: | ВТОРАЯ СМЕНА |  | Общая информация
Техник: | Логно В. В. |  |  | Техник:
Техник: |  |  |  | Техник:
1-й стык № |  | 21 |  | 1-й стык № |  | -
Старт |  | 8:15 |  | Старт |  | -
Последний стык № |  | 22 |  | Последний стык№ |  | -
Стоп |  | 18:20 |  | Стоп |  | -
Сварено за смену |  | 2 |  | Сварено за смену |  | - | Сварено за сутки |  | 2
Сварено за месяц |  | 23 |  | Сварено за месяц |  | - | Сварено за месяц |  | 23
Ремонтов за смену |  | - |  | Ремонтов за смену |  | - | Ремонтов за смену |  | -
Ремонтов за месяц |  | 11 |  | Ремонтов за месяц |  | - | Ремонтов за месяц |  | 11
% ремонтов за месяц |  | 47.83% |  | % ремонтов за месяц |  | 0% | % ремонтов за месяц |  | 47.83%
Коментарий |  |  |  | Коментарий |  |  | Наличие оборудования
[7 empty] | В работе / В резерве |  |  | Рб | Рз
[7 empty] | Головка Альфа |  |  | 1 | 0
[7 empty] | Подающий мех. Альфа |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Блок управления Альфа |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Источник Альфа |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Источник PCW-300 |  |  | 1 | 1
[7 empty] | Подающий мех. XG-95 |  |  | 1 | 0
Проблемные вопросы: