## Лист1
Ежедневный отчёт
о выполнении сварочно-монтажных работ
[5 empty] | Дата: | 2026-09-15
[5 empty] | Заказчик: | АО «СТНГ»
Обустройство ТЮНГКМ
Цех Префабрикации
Альфа, PCW-300+XG-95
426х12
Первая смена |  |  | Вторая смена |  | Общая информация
Техник: | Логно В. В. |  | Техник:
Техник: |  |  | Техник:
1-й стык № |  | 21 | 1-й стык № | -
Старт |  | 8:15 | Старт | -
Последний стык № |  | 22 | Последний стык№ | -
Стоп |  | 18:20 | Стоп | -
Сварено за смену |  | 2 | Сварено за смену | - | Сварено за сутки |  | 2
Сварено за месяц |  | 23 | Сварено за месяц | - | Сварено за месяц |  | 23
Ремонтов за смену |  | - | Ремонтов за смену | - | Ремонтов за смену |  | -
Ремонтов за месяц |  | 11 | Ремонтов за месяц | - | Ремонтов за месяц |  | 11
% ремонтов за месяц |  | 7.971% | % ремонтов за месяц | 0% | % ремонтов за месяц |  | 7.971%
Коментарий |  |  | Коментарий |  | Наличие оборудования
7:20 | Плановое ТО |  |  |  | В работе / В резерве |  |  | Рб | Рз
| Подготовка к СМР |  |  |  | Головка Альфа |  |  | 2 | 0
8:15 | Старт СМР |  |  |  | Подающий мех. Альфа |  |  | 2 | 0
15:20 | Вышел из строя подающий механизм XG-95. Произвел проверку контура обратной связи. |  |  |  | Блок управления Альфа |  |  | 2 | 0
[5 empty] | Источник Альфа |  |  | 2 | 0
[5 empty] | Источник PCW-300 |  |  | 2 | 0
[5 empty] | Подающий мех. XG-95 |  |  | 2 | 0
18:20 | Стоп СМР |  |  |  | Проблемные вопросы:
1) Не работает головка сварочная. Не работает двигатель. Изначально принял неисправную. Сварка производится одной головкой
2) Не рабочий подающий механизм XG-95. Не работает обратная связь. Сварка производится одной горелкой.

## Лист2
2026-09-16 | 1 смена |  |  | 2 смена
- | Сваренно за месяц | Сваренно М300 | Рем. за месяц | Сваренно за месяц | Сваренно М300 | Рем. за месяц | Последний стык
Итого | 82 |  | 6 | 72 |  | 5
2026-05-01 | 10 |  |  | 8 |  |  | 63
2026-05-02 | 13 |  | 1 | 0 |  | 4 | 75
2026-05-03 | 15 |  | 5 | 15 |  | 1 | 105
2026-05-04 | 15 |  |  | 15 |  |  | 135
2026-05-05 | 15 |  |  | 9 |  |  | 159
2026-05-06 | [6 empty] | 182
2026-05-07 | 1 |  |  | 9 |  |  | 192
2026-05-08 | 13 |  |  | 16 |  |  | 211
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31